## Plan1
Store Board | Previsão | Conclusão
Definicao do jogo | 1 sem Fev | ok
Busca de codigo do tipo Where´s my water | 1 sem Fev | ok
Alteracao do codigo do where´s | 2 sem Fev | ok
trabalhando com o codigo do where´s | 3 sem Fev | ok
adicionando o ovo | 2 sem Mar | ok
chamando telas de outro arquivo | 3 sem Mar | ok
definicoes de funcoes que representam os atrgibutos do jogo | 4 sem Mar | ok
adicionando colisao e som | 4 sem Mar | ok
implementando game over | 4 sem Mar | ok
implementando menu | 4 sem Mar | ok
unindo as telas menu, fase e game over | 4 sem Mar | ok
goToScene (fase e game over) | 4 sem Mar | ok
melhorar cada fase | 3 sem Abr | x
criar tela de fases | 3 sem Abr | x
conexao com o bando de dados | 4 sem Abr | x
definir regra de score | 4 sem Abr | x
alterar o layout do game para novas imagens | 1 sem Maio | x
testes | 2 sem Maio | x
finalizar | 3 sem Maio | x